## Klimaproces
Principper for prioritering
Merværdi
Høj klimaeffekt for ressourcer
Indirekte klimaeffekter
Modenhed
Kommunens klimaregnskab Geografisk energiregnskab
Geografisk klimaregnskab Revision Risikoområder i Kommuneplan
Klimaindsatskataloget
Klimaindsatskataloget opdateres løbende, minimum årligt i forbindelse med statusrapporteringen forud for prioritering i forbindelse med budgetprocessen. Hermed sikres kontinuerlig udvikling og tilføjelse af nye indsatser, i takt med ny viden og teknologi.
Statusrapportering Screening af forudsætningerne for risikovurderingen
For figuren gælder følgende: Punkter ved 'År 1' foretages årligt, punkter ved 'År 2' hvert andet år og punkter ved 'År 4' hvert fjerde år.

## Format
Kolonnenavn | Beskrivelse
ID | Unikt ID
TEMA | Hvilket tema hører klimaindsatsen under?
Indsatsområde | Hvilket overordnet indsatsområde hører indsatsen under?
Indsats | Den konkrete klimaindsats
Beskrivelse af handlinger | Beskrivelse af klimaindsatsen, herunder forventede handlinger
Kommunens rolle | Facilitator/Virksomhed/Myndighed/Ejer/Flere
Kommunens ansvarlige | Hvilket center er ansvarlig for klimaindsatsen i kommunen?
Internt tildelt team | Hvilket team eller afdeling er klimaindsatsen forankret hos?
Nøgleaktør(-er) | Hvem er kommunens samarbejdspartner(-e)?
Udfører | Hvem skal gennemfører klimaindsatsen?
Finansiering | Hvor meget forventes det at komme til at koste i kr./øre?
Finansieringskilde | Hvor skal pengene komme fra?
Ressourcer | Hvor stort er ressourcetrækket?
Status | Idé/Forventet/Planlagt/Igangværende/Driftes/Afsluttet
Estimeret start | Estimeret startdato eller forventet startdato, med forbehold for prioritering og afklaring
Estimeret slut | Estimeret slutdato eller forventet slutdato, med forbehold for prioritering og afklaring
Bemærkning til tidsplan | Er der særlig usikkerhed forbundet med tidsplanen? Afventer den eller er den udskudt?
Politisk beslutning | Her henvises til beslutning om igangsætning eller prioritering af midler, eksempelvis punkt på dagorden
Potentiale | Estimeret potentiel effekt i form af CO2 eller sikrede værdier
Effekt 2030 | Forventet effekt fra reduktionsstien i 2030 hvor muligt baseret på sammenhæng
Effekt 2050 | Forventet effekt fra reduktionsstien i 2050 hvor muligt baseret på sammenhæng
Effekttype | Direkte/Indirekte/Understøttende
Indikator | Hvordan kan vi måle fremskridt?
Merværdi | Hvilke andre gevinster kan klimaindsatsen medvirke til? Kan vi løse mere end et problem?
Modenhed | Er indsatsens modenhedsniveau lavt, mellem eller højt?
Barrierer | Hvilke barrierer kan der være? Hvordan kan disse overkommes?
Prioritering - begrundelse | Begrundelse for hvorfor netop denne indsats er blevet prioriteret, særligt ved afvigelse fra principper

## Klimaindsatser
ID | TEMA | Indsatsområde | Indsats | Beskrivelse af handlinger | Kommunens rolle | Kommunens ansvarlige | Internt tildelt team | Nøgleaktør(-er) | Udfører | Finansiering | Finansieringskilde | Ressourcer | Status | Estimeret start | Estimeret slut | Bemærkning til tidsplan | Politisk beslutning | Potentiale | Effekt 2030 | Effekt 2050 | Effekttype | Indikator | Merværdi | Modenhed | Barrierer | Prioritering - begrundelse
1.01 | Læring og Levevis | Forbrug | Udbuds- og Indkøbsstrategien | Strategien har et mål om at Rebild Kommune gennem indkøb opfylder verdensmålene for bæredygtig udvikling, ikke mindst mål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Og i forbindelse med implementering er der et fokus på alle tre parametre af bærdygtighed. Dertil skal det ved udbud altid overvejes, hvilket samspil mellem økonomi, miljø og det sociale, der er bedst og billigst set over hele brugsperioden. | Virksomhed | FCS | Indkøb | Leverandører og medarbejdere | Kommunen |  | Kommunen | Svært at estimere, men indenfor eksisterende | Igangværende | 2021 | 2030 |  |  | Bidrager til minimering af forbrugsudledninger (scope 3) |  |  | Indirekte |  |  | Mellem
1.02 | Læring og Levevis | Fødevarer | Fremme klimavenlig mad og minimere madspild | Rebild Kommunes kantine samt produktionskøkken har fokus på at minimere klimaaftrykket. I sommeren 2020 blev menuen i kantinerne på de tre administrationsbygninger i henholdsvis Støvring, Nørager og Terndrup fornyet og der blev sat fokus på en modernisering af retterne og samtidig minimering af klimaaftrykket. Udover den større variation i menuen er arbejdet med minimering af klimaaftrykket sket med fokus på følgende tre områder: minimering af madspild, lokale råvarer i sæson og flere grønstsager, mindre kød, med sæørligt fokus på at minimere oksekød. Derudover er den største leverandør begyndt at levere CO2-opgørelser for indkøb. | Virksomhed | FCS | Køkkenet | Leverandører og medarbejdere | Kommunen |  | Kommunen | Svært at estimere, men indenfor eksisterende | Igangværende | 2020 | 2050 |  |  | Bidrager til minimering af forbrugsudledninger (scope 3) |  |  | Indirekte | Klimaopgørelser fra SKI | Øget sundhed gennem grønnere mad | Høj | Det kræver kommunikation og kompetenceudvikling at bidrage til adfærdsændringer
1.03 | Læring og Levevis | Grøn turisme | Grøn omstilling og bæredygtig turisme- og detailudvikling | RebildPorten er i gang med et projekt omkring grøn omstilling og bæredygtig turisme, der er beskrevet her: https://www.rebildporten.dk/erhverv/groen-omstilling-og-baeredygtig-turisme-og-detailudvikling-i-rebild-kommune. | Facilitator | FCS | RebildPorten | Lokale virksomheder med fokus på turisme | Turismeerhvervet |  |  |  | Igangværende | 2020 | 2023
1.04 | Læring og Levevis | Grøn turisme | Grøn omstilling og bæredygtig turisme- og detailudvikling | I Budget 2023 blev der afsat midler til projekt Hærvejen og udvikling af de vandre- og cykelruter der går gennem kommunen. Her er samtidig mulighed for medfinansiering til projekter i forbindelse med ruterne. Gennem fokus på vandring, cykling og naturoplevelser kan projektet bidrage til bæredygtig turismeudvikling. | Facilitator | CNM | Natur |  | Kommunen | 1800000 | Budget 2023 (afsat i 2025) samt mulighed for medfinansiering fra Nordea Fonden |  | Planlagt | 2024 | 2030 | [5 empty] | Indirekte
1.05 | Læring og Levevis | Grønne kompetencer | Bæredygtighedsforum | Bæredygtighedsforum er et netværk for medarbejdere i Rebild Kommune med fokus på at gøre bæredygtighed relevant og håndgribeligt. Her repræsenteres de forskellige fagområder af medarbejdere, der brænder for at bidrage til en bæredygtig udvikling. På sigt opbygges grønne kompetencer og deltagerne i netværket bliver superbrugere i bæredygtighed. | Virksomhed | CPBV/CNM | (klimakoordinator) | Medarbejdere | Kommunen |  | Kommunen | Svært at estimere, men indenfor eksisterende | Igangværende | 2022 | 2025 |  |  | Bidrager til at understøtte adfærdsændringer og omstille driften |  |  | Flere | Møder afholdt | Afhænger af initiativet | Høj | Behov for at indsatsen fortsat bakkes op af ledelsen og der prioriteres ressourcer hertil
1.06 | Læring og Levevis | Grønne kompetencer | Klimaregnskabskompetencer hos SMV'er | Kurser afholdt af Business Rebild | Facilitator | FCS | Business Rebild |  | SMV'er |  |  | Svært at estimere, men indenfor eksisterende | Igangværende | 2022 | 2030 |  |  | Bidrager til at understøtte omstilling af SMV'er |  |  | Understøttende | Kurser afholdt |  | Høj
1.07 | Læring og Levevis | Grønne kompetencer | Klima i skolerne | Klima fylder på skoleskemaet rundt omkring i hele landet, og det samme gælder i Rebild Kommune. Men ved at øge koordineringen af klima på skoleskemaet på tværs af skolerne i kommunen, skabe et rum til sparring om tilgange og øge deltagelsen i Klima Rebilds aktiviteter, kan der sættes endnu mere skub på klimahandlingerne. | Flere | CBU | Naturfagskoordinatorer | Skolelærer og pædagoger | Skolerne |  | Kommunen | Svært at estimere, men indenfor eksisterende | Idé | [7 empty] | Understøttende
1.08 | Læring og Levevis | Grønne kompetencer | Bæredygtighed i sagsfremstillingerne | På baggrund af anbefalingerne fra Verdensmålsudvalget, et nedsat § 17, stk. 4 udvalg, blev der hos Teknik- og Miljøudvalget i starten af 2022 igangsat et pilotforsøg med bæredygtighed som punkt i sagsfremstillingerne. Formålet er at sætte fokus på mere bæredygtige alternativer i beslutningerne og opbygge grønne kompetencer i forvaltningen. | Flere | CPBV | Plan | Medarbejdere og politikere | Kommunen |  |  | Svært at estimere, men indenfor eksisterende | Igangværende | 2022 | 2023 | Pilotforsøg til og med august 2023. Evaluering efterfølgende. |  | Bidrager til kompetenceudvikling indenfor bæredygtighed |  |  | Understøttende | Punkter udfyldt | Afhænger af initiativet | Mellem
1.09 | Læring og Levevis | Klimaproces | Klimastrategikontoen | Pulje på 550 t.kr årligt til initiativer indenfor klimaområdet, herudner både emissionsreduktioner og tilpasning. Der er eksempelvis givet tilskud til tiltag som LoRaWAN til energistyring og og klimaprojektet ved Mastrup Søerne, samt Vild med Rebild. | Flere | CNM | (klimakoordinator) |  | Kommunen | 0,55 mio. | Kommunen |  | Driftes | 2012 | 2050 |  |  | Kobles til Klimaindsatskataloget ved fremtidig prioritering |  |  | Flere | Budget disponeret | Afhænger af initiativet | Høj
1.10 | Læring og Levevis | Klimaproces | Opfølgning på Vores Klimaplan og koordinering af indsatser | Prioritering af medarbejder til koordinering af implementeringen af klimaindsatser og opfølgning på Vores Klimaplan, herunder den årlige statusrapportering. | Flere | CPBV/CNM | (klimakoordinator) |  | Kommunen | 0,5-0,6 mio. | Kommunen | 1 årsværk | Forventet | 2024 | 2050 |  | Skal |  |  |  | Understøttende |  | Identificere synergi mellem initiativer og indsatser | Høj | Hvis ikke der dedikeres ressourcer til en klimakoordinator, forventes ambitionerne i Vores Klimaplan ikke at kunne imødekommes
1.11 | Læring og Levevis | Klimaproces | Puljen til grøn omstilling | Pulje på 1. mio. kr. årligt til indsatser der understøtter den grønne omstilling både i og udenfor organisationen. Der er eksempelvis givet tilskud til tiltag som etablering af ladestandere i forbindelse med pilotforsøget med elbil i hjemmeplejen. | Flere | CPBV/CNM | (klimakoordinator) |  | Kommunen | 1 mio. | Kommunen |  | Driftes | 2020 | 2050 |  |  | Kobles til Klimaindsatskataloget ved fremtidig prioritering |  |  | Flere | Budget disponeret | Afhænger af initiativet | Høj
1.12 | Læring og Levevis | Klimaproces | Klima Rebild | Kommunikationsplatform samt årlige klimauger arrangeret af lokale ildsjælde. Aktiviteter skifter fra år til år og omfatter alt fra debatoplæg til madlavning og skovrejsning. Læs mere på klimarebild.dk | Facilitator | CNM | Natur | Det Grønne Råd | Lokale ildsjæle | 200000 | Årligt driftsbudget finansieret af Klimastrategikontoen. | 8 uger hos intern projektleder. | Driftes | 2014 | 2050 | [5 empty] | Understøttende | Antallet af afholdte arrangementer, deltagere og partnerskabsaftaler. | Udover at bidrage til den brede forankring på klimaområdet indenfor kommunegrænsen bidrager Klima Rebild også til at skubbe på den grønne omstilling andre steder. Det sker blandt andet gennem vidensdeling, eksempelvis deltagelse på session til Natur og Miljø 2022. | Høj | Bidrager til at overkomme forskellige barriere, ved at gøre klimaområdet tilgængelig for flere og åbne op for debat
1.13 | Læring og Levevis | Klimaproces | Klima i budgetprocessen | I forbindelse med budgetprocessen for 2025, der igangsættes primo 2024, forventes 'Klima' indtænkt som tema, hvor de respektive fagudvalg drøfter potentielle indsatser og tiltag indenfor de eksisterende budgetter. | Flere | FCØ | (klimakoordinator) |  | Kommunen |  |  | Svært at estimere, men indenfor eksisterende | Forventet | 2024 | 2024 |  |  | Understøtte den brede forankring med fokus på omkostningseffektiv omstilling |  |  | Flere | Klima på som tema? | Omkostningseffektiv omstilling | Høj
1.14 | Læring og Levevis | Klimaproces | Klimarapport for Rebild Kommune som virksomhed | Udarbejdelse af klimarapport for Rebild Kommune som virksomhed hvert andet år, for derigennem at følge op på egen drift og identificere potentialer. På sigt forventes denne at omfatte scope 3 udledninger fra indkøb af alt fra fødevarer til møbler og transport. | Virksomhed | CPBV/CNM | (klimakoordinator) |  | Kommunen |  |  | Svært at estimere, men indenfor eksisterende | Forventet | 2024 | 2050 |  |  | 1.458 (Klimarapport 2020 minus egen vognpark) |  |  | Flere | Rapport udarbejdet |  | Mellem | Arbejdet med scope 3 kræver værktøjer og kompetenceudvikling
2.01 | Natur, Skov og Landbrug | Rigere natur | Drift og anvendelse af kommunale arealer | Rigere natur i Rebild Kommune, projektet er beskrevet her: https://rebild.dk/borger/miljoe-klima-og-natur/natur/rigere-natur. Der forventes en positiv klimaeffekt gennem minimeret brændstofforbrug til slåning og arealvedligehold. | Virksomhed | CNM | Driftsenheden og Natur | Vild med Rebild | Kommunen |  |  | Svært at estimere, men indenfor eksisterende | Igangværende | 2021 | 2025 | [5 empty] | Understøttende |  | Rigere natur og rekreative områder | Høj
2.02 | Natur, Skov og Landbrug | Rigere natur | Vild med Rebild | Vild med Rebild arbejder for at skabe borgernær biodiversitet samt fremme forståelse for og kendskab til naturen gennem fællesskaber i Rebild Kommune. Foreningen har opnået støtte fra klimastrategikontoen i tre år og det er muligt at læse mere om foreningens mange projekter her: https://vildmedrebild.dk/hvad-er-vild-med-rebild/projektgrupper/ | Flere | CNM | Natur | Vild med Rebild | Vild med Rebild |  | Medlemmer, kommunen og andre puljer og fonde |  | Igangværende | 2019 | 2030 | [5 empty] | Understøttende |  | Rigere natur og rekreative områder | Høj
2.03 | Natur, Skov og Landbrug | Landbrug | LIFE IP Natureman | Landmanden som naturforvalter. I Rebild Kommune arbejder vi med arealer i to natura 2000-områder: N15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal – specifikt arealer i Sønderup Ådal og N18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø – specifikt arealer i Lindenborg Ådal | Flere | CNM | Natur |  | Lodsejere i samarbejde med projektparter |  | EU's LIFE-program, den danske stat, Aage V. Jensens Naturfond, 15. Juni Fonden og de otte kommuner, som er med i projektet. |  | Igangværende | 2018 | 2026 | [5 empty] | Direkte | Projekter realiseret | Rigere natur og rekreative områder | Høj
2.04 | Natur, Skov og Landbrug | Lavbund | Proaktiv tilgang til vådlægning og ekstensivering af lavbundsarealer | For at nå de ambitiøse forventninger til lavbundsindsatsen, er der behov for et øget fokus på området og en mere proaktiv tilgang til igangsættelse af lavbundsprojekter i de relevante former, fra vådområder til klimalavbund. Det kræver både politisk opbakning til igangsætning af screening af områder samt opsøgende indsats for at etablere grundlaget for lavbundsprojekter, som eksemplet med området ved Guldbækken i samarbejde med Limfjordsrådet. I 2030 forventes 2.000 hektar vådlagt og 500 hektar ekstemsiveret, mens det i 2050 forventes øget til 3.000 hektar vådlagt og 1.000 hektar ekstensiveret. Gennem en årrække har både staten og kommunerne arbejdet for at genskabe en række vådområder langs vandløbene. Herved er vandstanden hævet, dræn er afbrudt og der er skabt en mere naturlig hydrologi, hvor vandløbet kan gå over sine breder og oversvømme ådalen midlertidigt, til der igen er plads i vandløbet til afstrømning. Ved at tilbageholde vand i oplandet i den øvre del af vandsystemet, forhindres oversvømmelser længere nedstrøms i vandløbet. Arbejdet med vådområder fortsætter og samtidig etableres der fremover også klimalavbundsområder i ådalene. Ved at hæve vandstanden og afbryde dræn i klimalavbundsområderne genskabes ligeledes en mere naturlig hydrologi, hvilket forhindrer omsætning af tørveholdigt jord og dermed frigivelse af klimaskadelig kuldioxid og methan. Lodsejerne er som regel velvillige overfor projekterne, idet de via jordfordeling ofte får arealer på højereliggende jorde og/eller samlet arealerne tættere på deres ejendom. Samlet set medvirker vådområder og klimalavbundsområder til at de mest udsatte jorde i ådalene udtages fra intensiv drift, hvorved konflikterne mellem hyppigere oversvømmelser og dyrkningsinteresser mindskes. Ådalene i vådområder og klimalavbund kan fremover bruges til ekstensiv afgræsning og høslet i tørre år. | Facilitator | CNM | Vandløb | LandboNord, AgriNord, Det Grønne Råd, Naturstyrelsen og Limfjordsrådet | Lodsejere i samarbejde med projektparter | Uafklaret | Mulighed for projektfinansiering fra statens puljer til klimalavbund og vådområder samt Klimaskovfonden. Behov for afsætning af ressourcer til igangsætning af projekter og koordinering. | 0,5 årsværk | Forventet | 2024 | 2050 |  | Skal | 110855.2256 | 59536 | 95010 | Direkte | Lavbundsprojekter/Hektar | Rigere natur, klimarobusthed og rekreative områder | Høj | Den største overordnede barriere for implementeringen af Vores Klimaplan forventes at være afstanden mellem de kommende parter i partnerskabsaftalen på landbrugsområdet og udførende i form af de mange landmænd. Dertil kommer de få værktøjer på myndighedsområdet. Denne barriere forventes minimeret ved et skærpet fokus på kommunikation rettet mod andre fordele end klima, som økonomi og konkurrencefordele og afholdelse af åbne dialogmøder. Dertil vil der søges indflydelse på udviklingen af værktøjer på området gennem regionale og nationale samarbejder.
2.05 | Natur, Skov og Landbrug | Lavbund | Sammenhængende naturprojekt ved Lindenborg Å | Den videre udvikling af projektet blev prioriteret i forbindelse med Budget 2023 og fremhævet som en af hjørnestenene i arbejdet med at skabe samspil mellem mennesker og natur som beskrevet i Vision 2035. | Flere | CNM | Natur | Det Grønne Råd, Naturstyrelsen |  | 1500000 | Budget 2023, finansiering fordelt på 2024 og 2025 | Indenfor budget og eksisterende | Igangværende | 2024 | 2025 | [5 empty] | Direkte |  | Rigere natur, klimarobusthed og rekreative områder | Høj
2.06 | Natur, Skov og Landbrug | Partnerskab med landbruget | Klimavenlig planteavl | Præcisionsgødskning og skånsom jordbehandling samt tilsætning af nitrifikationshæmmere til gødning. Derudover øget dyrkning af mellem- og efterafgrøder samt proteingræs (1.000 hektar i 2030 og 3.000 hektar i 2050). | Facilitator | CNM | Landbrug | LandboNord og AgriNord | Landmænd |  |  | Uafklaret | Forventet | 2024 | 2050 |  |  | 83544 | 5612 | 14087 | Flere | Partnerskab indgået | Fremtidssikring af landbrugserhvervet | Mellem | Den største overordnede barriere for implementeringen af Vores Klimaplan forventes at være afstanden mellem de kommende parter i partnerskabsaftalen på landbrugsområdet og udførende i form af de mange landmænd. Dertil kommer de få værktøjer på myndighedsområdet. Denne barriere forventes minimeret ved et skærpet fokus på kommunikation rettet mod andre fordele end klima, som økonomi og konkurrencefordele og afholdelse af åbne dialogmøder. Dertil vil der søges indflydelse på udviklingen af værktøjer på området gennem regionale og nationale samarbejder.
2.07 | Natur, Skov og Landbrug | Partnerskab med landbruget | Bioforgasning af gylle | I øjeblikket er der et stort uudnyttet gyllepotentiale i kommunen, da kun en meget lille andel sendes til afgasning. Der forventes igangsat en proces for på sigt at få etableret et biogasanlæg indenfor kommunegrænsen, for at muliggøre udnyttelsen af potentialet i Rebild Kommune. Dertil er etableringen af et biogasanlæg ved Hobro under udvikling, hvortil en del af kommunens gylle potentielt kan afgasses. | Facilitator | CNM | Landbrug | LandboNord og AgriNord | Landmænd |  |  | Uafklaret | Forventet | 2024 | 2050 |  |  | 27955 | 8386 | Potentiale fuldt realiseret | Flere | Partnerskab indgået | Substitution af naturgas | Mellem | Den største overordnede barriere for implementeringen af Vores Klimaplan forventes at være afstanden mellem de kommende parter i partnerskabsaftalen på landbrugsområdet og udførende i form af de mange landmænd. Dertil kommer de få værktøjer på myndighedsområdet. Denne barriere forventes minimeret ved et skærpet fokus på kommunikation rettet mod andre fordele end klima, som økonomi og konkurrencefordele og afholdelse af åbne dialogmøder. Dertil vil der søges indflydelse på udviklingen af værktøjer på området gennem regionale og nationale samarbejder.
2.08 | Natur, Skov og Landbrug | Partnerskab med landbruget | Fodring med metanreducerende foder | Bovaer er et godkendt og testet foderadditiv, der kan nedsætte køers metanudledning med 30 %. Arla er i øjeblikket i gang med at teste hos omkring 30 andelshavere og i alt 10.000 køer. Krav til tilsætning af dette foderadditiv følges løbende, med forventningen om at det øgede fokus bidrager til et krav om fodring hermed inden 2030. | Facilitator | CNM | Landbrug | LandboNord og AgriNord | Landmænd |  |  | Uafklaret | Forventet | 2024 | 2050 |  |  | 18499 | 7399 | Potentiale fuldt realiseret | Flere | Partnerskab indgået |  | Lav | Den største overordnede barriere for implementeringen af Vores Klimaplan forventes at være afstanden mellem de kommende parter i partnerskabsaftalen på landbrugsområdet og udførende i form af de mange landmænd. Dertil kommer de få værktøjer på myndighedsområdet. Denne barriere forventes minimeret ved et skærpet fokus på kommunikation rettet mod andre fordele end klima, som økonomi og konkurrencefordele og afholdelse af åbne dialogmøder. Dertil vil der søges indflydelse på udviklingen af værktøjer på området gennem regionale og nationale samarbejder.
2.09 | Natur, Skov og Landbrug | Partnerskab med landbruget | Staldteknologier | Øget gyllekøling og anvendelse af andre staldteknologier, der bidrager til reduktion af udledningen af metan og lattergas fra staldsystemer. | Facilitator | CNM | Landbrug | LandboNord og AgriNord | Landmænd |  |  | Uafklaret | Forventet | 2024 | 2050 |  |  | 18999 | 989 | 2969 | Flere | Partnerskab indgået |  | Lav | Den største overordnede barriere for implementeringen af Vores Klimaplan forventes at være afstanden mellem de kommende parter i partnerskabsaftalen på landbrugsområdet og udførende i form af de mange landmænd. Dertil kommer de få værktøjer på myndighedsområdet. Denne barriere forventes minimeret ved et skærpet fokus på kommunikation rettet mod andre fordele end klima, som økonomi og konkurrencefordele og afholdelse af åbne dialogmøder. Dertil vil der søges indflydelse på udviklingen af værktøjer på området gennem regionale og nationale samarbejder.
2.10 | Natur, Skov og Landbrug | Partnerskab med landbruget | Biokul | Teknologien til gennem pyrolyse at omdanne afgrøderester er endnu umoden og for at nå forventningen om at lægge biokul i jorden på 5 % af landbrugsarealet i 2030 hævet til 10 % i 2050, er der behov for først at bidrage til modning af teknologien. Det vil kræve at følge teknologiens udvikling nøje og ved behov afsøge muligheden for at etablere et testanlæg i kommunen. | Facilitator | CNM | Landbrug | Udviklere, LandboNord og AgriNord | Udviklere og landmænd |  |  | Uafklaret | Forventet | 2024 | 2050 |  |  | 867505 | 43375 | 86750 | Flere | Partnerskab indgået | Jordforbedring og affald til ressource | Lav | Den største overordnede barriere for implementeringen af Vores Klimaplan forventes at være afstanden mellem de kommende parter i partnerskabsaftalen på landbrugsområdet og udførende i form af de mange landmænd. Dertil kommer de få værktøjer på myndighedsområdet. Denne barriere forventes minimeret ved et skærpet fokus på kommunikation rettet mod andre fordele end klima, som økonomi og konkurrencefordele og afholdelse af åbne dialogmøder. Dertil vil der søges indflydelse på udviklingen af værktøjer på området gennem regionale og nationale samarbejder.
2.11 | Natur, Skov og Landbrug | Partnerskab med landbruget | Dialogmøder med landbruget | Der afholdes årligt et samlet åbent dialogmøde i samarbejde mellem landboforeningerne og kommunen, hvor der dykkes ned i et relevant emne for de lokale landmænd. Dertil afholdes løbende lokale lodsejermøder efter behov. | Facilitator | CNM | Landbrug | LandboNord og AgriNord | Kommunen og landboforeningerne |  |  | Uafklaret | Forventet | 2024 | 2050 | [5 empty] | Understøttende | Partnerskab indgået |  | Høj | Partnerskab indgås med nøgleaktører, der imidlertid ikke er udfører på området.
2.12 | Natur, Skov og Landbrug | Partnerskab med landbruget | Klimaregnskaber på bedrifter | Udarbejdelse af klimaregnskaber på bedriftsniveau i ESGreentool | Facilitator | CNM | Landbrug | LandboNord og AgriNord | LandboNord og AgriNord |  |  | Svært at estimere, men indenfor eksisterende | Forventet | 2024 | 2050 | [5 empty] | Understøttende | Partnerskab indgået |  | Høj | Partnerskab indgås med nøgleaktører, der imidlertid ikke er udfører på området.
2.13 | Natur, Skov og Landbrug | Partnerskab med landbruget | Tematilsyn | Her kan der fokuseres på klimapåvirkningen fra bedrifter og medbringes inspirationskatalog med handlinger. | Myndighed | CNM | Landbrug | LandboNord og AgriNord | Kommunen |  |  | Uafklaret | Forventet | 2024 | 2050 | [5 empty] | Understøttende | Partnerskab indgået |  | Høj | Partnerskab indgås med nøgleaktører, der imidlertid ikke er udfører på området.
2.14 | Natur, Skov og Landbrug | Skovrejsning | Årlig træplantning | I forbindelse med vedtagelsen af kataloget 'Sådan vil Rebild Kommune arbejde med FN’s verdensmål', blev det vedtaget at der fra 2020 afholdes en årlig træplantningsdag for alle børn i kommunen. Driftsenheden står for at udvælge og udbyde årets træ. | Virksomhed | CNM | Driftsenheden | Potentielt samarbejde med 'Plant et Træ' | Kommunen |  | Kommunen | Svært at estimere, men indenfor eksisterende | Driftes | 2019 | 2050 | [5 empty] | Direkte | Træer plantet |  | Høj
2.15 | Natur, Skov og Landbrug | Skovrejsning | Skovrejsning på private og kommunale arealer | Med udgangspunkt i de udpegede arealer til 'Skovrejsning positivt' i Kommuneplan 2021. For at nå forventningerne om at få etableret 500 hektar skov i 2030 øget til 2.000 hektar i 2050, er der behov for en aktiv og målrettet indsats for at øge skovrejsningen i kommunen. Her vil skovrejsningen søges samtænkt med indsatser som drikkevandsbeskyttelse. Kommunen ejer ikke i øjeblikket arealer, der er egnet til skovrejsning og strategisk jordkøb til etablering bør derfor overvejes som værktøj sammen med partnerskaber med interesserede aktører. | Flere | CNM | Grundvand | Vandsamarbejdet, Naturstyrelsen | Vandværker, Naturstyrelsen og andre aktører | Uafklaret | God mulighed for medfinansiering fra eksempelvis Klimaskovfonden. | Uafklaret | Forventet | 2024 | 2050 |  | Skal | 263865 | 3872 | 14752 | Direkte | Skovrejsningsprojekter/Hektar | Potentielle merværdier kan være rekreative områder ved bynære skove, rigere natur, grundvandsbeskyttelse og substitutionseffekt ved produktionsskov. | Høj | Den største barriere er at finde arealerne til skovrejsning, hvor landbrugslovens erhvervsbetingelser kan være en hindring. Der søges indflydelse herpå og samtidig anvendes merværdier som løftestang til arealer.
3.01 | Energi og Mobilitet | Elektrificering | Opsætning af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer | Der er afholdt inviteret licitation og indgået kontrakt med E.ON drive omkring opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladestandere på 25 kommunale arealer, herunder primært arealer med krav efter ladestanderbekendtgørelsen. Den geografiske spredning af lokationerne kan bidrage til at understøtte elektrificeringen af privattransporten både for kommunens borgere og medarbejdere ved de respektive bygninger. | Virksomhed | CPBV | Byggeri og anlæg | E.ON Drive | E.ON Drive | cirka 1 mio. medfinansieres af Vejdirektoratets pulje | Kommunen og Vejdirektoratet | Rådgiver anvendt til udbudsprocessen | Igangværende | 2022 | 2032 | Ladestandere forventes opsat i puljer og inden udgangen af 2023. | Byrådet 2022 pkt. 50 og 176 | Kan ikke beregnes | Kan ikke beregnes | Kan ikke beregnes | Understøttende | Ladestandere opsat og tilgængelige på placeringerne. | Ladestanderne gøres offentligt tilgængelige. | Høj |  | Kravet i ladestanderbekendtgørelsen nødvendiggjorde opsætning på 20 placeringer inden 2025, mens AFI-loven muliggjorde, at disse blev gjort offentligt tilgængelige.
3.02 | Energi og Mobilitet | Vedvarende energi | GEN2040: Strategisk energiplan for Region Nordjylland | Udarbejdelse af en strategisk energiplan for Nordjylland med ambitionen om at være selvforsynende med vedvarende energi i 2040. Herunder et netværk for energiplanlæggere, der styrker det tværkommunale samarbejde omkring etablering af fremtidens energisystem. | Facilitator | CPBV | Plan | Region Nordjylland | Nordjyske kommuner |  |  |  | Igangværende | 2016 | 2040 |  |  | Kan ikke beregnes | Kan ikke beregnes | Kan ikke beregnes | Understøttende | Strategisk energiplan og afholdte netværksmøder | Øget koordinering bidrager til synergier i fremtidens energisystem, hvor eksisterende ressourcer sættes i spil. Vækst er et vigtigt parameter | Mellem | At finde den rette balance mellem samarbejde på tværs af kommunerne og ønskerne om at væksten sker i hver af de respektive nordjyske kommuner. Den Fælles Nordjyske Klimaambition er med til at understøtte brobygningen heraf.
3.03 | Energi og Mobilitet | Energiforbedringer | Handleplan for energiforbedringer | Der skal udarbejdes en handleplan for energiforbedringer for kommunens bygninger på baggrund af indhentning af energimærkninger herfor. Afsat pulje på 3 mio. kr i 2023 til energiforbedringer i kommunens bygninger. | Virksomhed | CPBV | Byggeri og anlæg |  | Rebild Kommune | 3 mio. | Kommunen | Svært at estimere, men indenfor eksisterende | Igangværende | 2023 | 2023 |  | Budget 2023 | Kan ikke beregnes | Kan ikke beregnes | Kan ikke beregnes | Direkte | Handleplan klar
3.04 | Energi og Mobilitet | Energiforbrug | Gadebelysning | Der er foretaget en udskiftning af gadelys til LED med besparelse på energiforbruget. | Virksomhed | CPBV | Vej |  | Rebild Kommune |  | Kommunen |  | Afsluttet
3.05 | Energi og Mobilitet | Energiforbrug | Effektiv ejendomsdrift | Effektiv arealanvendelse og bygningsdrift af de kommunale bygninger, herunder energistyring, samles centralt gennem etablering af et fælles servicecenter for ejendomsdrift. Dertil er det besluttet at kommunen går fra at eje og drifte tre administrationsbygningerne til to. Initiativerne forventes at bidrage med en besparelse fra 2024. | Virksomhed | CPBV | Byggeri og anlæg |  | Rebild Kommune |  | Kommunen | 1 årsværk | Igangværende | 2023 | 2030 |  | Budget 2023 | Kan ikke beregnes | Kan ikke beregnes | Kan ikke beregnes | Direkte |  | Økonomisk gevinst | Høj
3.06 | Energi og Mobilitet | Grøn og aktiv mobilitet | Kampagne for samkørsel og delebiler | Vi støtter op om Vejdirektoratets kampagner og deler dem på sociale medier, eksempelvis: https://www.vejdirektoratet.dk/tema/koer-sammen-eller-del-bilen#3 | Facilitator | CPBV | Vej | Vejdirektoratet | Rebild Kommune |  |  |  | Igangværende | 2018 | 2050 |  |  | Kan ikke beregnes | Kan ikke beregnes | Kan ikke beregnes | Understøttende | Kampagner støttet | Afhænger af kampagnes fokus | Høj
3.07 | Energi og Mobilitet | Grøn og aktiv mobilitet | Omstilling af den kollektive trafik | Kommunen støtter NT’s omlægning til fossilfri busdrift på by- og regionalruter og bakker op om krav ved næste udbud i 2024 | Ejer | CPBV | Vej | NT | NT |  |  |  | Forventet | 2024 | 2050 |  |  | 1.400 tons CO2 (energiregnskab) |  | Potentiale fuldt realiseret | Direkte | Andel busser omstillet | Minimeret luftforurening | Mellem | Afhænger af teknologisk udvikling, da rækkevidde/ladehastighed og ladekapacitet stadig kan være en udfordring på nogle ruter
3.08 | Energi og Mobilitet | Grøn og aktiv mobilitet | Fremme af cyklisme | Gennem etablering af cykelstier og indtænkning af bløde trafikanter i byudviklingen, som i Strukturplanen for Støvring Syd, samt understøttelse af lokale initiativer som gå- og cykelbusser i Blenstrup. | Facilitator | CPBV | Vej |  | Rebild Kommune | Vurderes løbende | Kommunen |  | Igangværende | 2021 | 2050 |  |  | Kan ikke beregnes | Kan ikke beregnes | Kan ikke beregnes | Understøttende | Kvalitativ vurdering af byudviklingsprojekter samt antal cykelstiprojekter gennemført | Øget sundhed gennem bevægelse | Mellem
3.09 | Energi og Mobilitet | Grøn og aktiv mobilitet | Fremme af samkørsel og delebiler | NaboGo støttes gennem NT. For at skubbe på øget samkørsel forventes NaboGo inviteret ud til kommunens administrationsbygninger, for at formidle muligheden til medarbejdere. Derudover kan der reserveres parkeringspladser til samkørsel. | Facilitator | CNM/CPBV | (klimakoordinator) | NT/NaboGo | Borgere og medarbejdere |  | Kommunen gennem NT |  | Forventet | 2024 | 2030 |  |  | Kan ikke beregnes | Kan ikke beregnes | Kan ikke beregnes | Understøttende |  | Kan bidrage til øget mentalt velvære gennem fællesskab samt økonomisk gevinst for dem der benytter sig af samkørsel/delebiler | Høj | Mange anser samkørsel som et indgreb i den personlige frihed og forandringer baseret på adfærdsændringer er komplekse. Mens COVID-19 har gjort det svære for nogle, kan andre se en fordel grundet den økonomiske situation.
3.10 | Energi og Mobilitet | Grøn og aktiv mobilitet | Omstilling af den kommunale vognpark | Omstilling til en 100 % fossilfri vognpark kræver i første omgang udarbejdelse af en strategi for omstillingen med fokus på en omkostningseffektiv overgang. Der er i øjeblikker 16 elbiler i hjemmeplejen, mens Driftenheden som forsøg har indkøbt HVO diesel på en af genbrugspladserne. | Virksomhed | FCØ/CNM | Økonomi/Driftsenheden |  | Rebild Kommune | Vurderes i forbindelse med plan | Kommunen |  | Forventet | 2024 | 2040 |  |  | 689 ton (Klimarapport 2020) |  | Potentiale fuldt realiseret | Direkte | Opgørelse i klimarapport hvert andet år |  | Mellem
3.11 | Energi og Mobilitet | Grøn og aktiv mobilitet | Pendlerpladser | Vi holder løbende øje med behovet for pendlerpladser, hvor vi igangsætter proces for at udvide eksisterende eller etablere nye pendlerpladser når behov identificeres (jf. Kataloget ' Sådan arbejder vi med FN's verdensmål'). Der tælles antal biler på eksisterende pendlerpladser 4 gange årligt. | Virksomhed | CPBV | Vej |  | Rebild Kommune |  | Kommunen |  | Igangværende | 2020 | 2050 |  |  | Kan ikke beregnes | Kan ikke beregnes | Kan ikke beregnes | Understøttende | Pendlerpladser (antal og størrelse) | Kan bidrage til øget mentalt velvære gennem fællesskab samt økonomisk gevinst for dem der benytter sig af samkørsel/delebiler | Høj
3.12 | Energi og Mobilitet | Udvide fjernvarmeforsynignen | Konvertering af kommunale bygninger fra naturgas til fjernvarme | Afsat midler på i alt 4 mio. kr. fordelt på 2 mio. kr. i 2023 og 1 mio. årligt i 2024 og 2025 | Virksomhed | CPBV | Byggeri og anlæg |  | Rebild Kommune | 4 mio. | Kommunen |  | Planlagt | 2023 | 2025 |  | Budget 2023 | Beregnes |  |  | Direkte | Bygninger koblet på fjernvarmen | Bidrager til rentabilitet for udvidelse af fjernvarmenettet | Høj
3.13 | Energi og Mobilitet | Varmeforsyning | Varmeplanen | Konvertering af naturgasområder til fjernvarme, herunder fremmes udskiftning af olie- og gasfyr. I 2023 skal varmeværker ligeledes udarbejde en plan for omstilling til at blive fossilfrie. Varmeplanen findes her: https://rebild.viewer.dkplan.niras.dk/plan/54/?fbclid=IwAR3OAXjORIRzsTc0W5tN5HaWOnI2WzFzAsvG4MlOOWGdzevfmq0pWr5SFsU#/27796 | Flere | CPBV | Plan | Varmeværker | Bygningsejere og Varmeværker |  | Udfører, med mulighed for energitilskud | Der er i øjeblikket på planlæggere med fokus på energi- og varmeplanlægning. Dertil er rådgiver anvendt | Igangværende | 2022 | 2030 |  |  | 42.526 (reduktionsstien 7.2-7.6) | 34791 | Potentiale fuldt realiseret | Direkte | Godkendte fjernvarmeprojekter |  | Høj | Høj nok tilslutning i områder til fjernvarme samt kendskab til individuelle løsninger og finansiering af ny varmekilde i huse med lav værdi. Muligheden for energitilskud kan bidrage til at overkomme barrieren
3.14 | Energi og Mobilitet | Vedvarende energi | Etablering af biogasanlæg | Der er i øjeblikket ikke etableret biogasanlæg i Rebild Kommune, men der er udlagt et større område i Kommuneplan 2021 og vi har derudover et stort gyllepotentiale indenfor kommunegrænsen. Etablering af et biogasanlæg vil i første omgang kræve igangsætning af en aktiv dialog med markedet, for at tiltrække potentielle udviklere. | Facilitator | CNM/CPBV | (klimakoordinator) | Udviklere, LandboNord og AgriNord | Udvikler |  |  |  | Forventet | 2024 | 2050 |  |  | 23.300 (reduktionsstien 7.1) |  | Potentiale fuldt realiseret | Direkte | Dialog med potentielle udviklere |  | Høj | Initiativet kan udfordres af NIMBY, men dette forventes søgt imødekommet gennem besøg hos eksisterende nyere biogasanlæg
3.15 | Energi og Mobilitet | Vedvarende energi | Solceller på kommunale tage | Ved de nybyggerier hvor det vurderes omkostningseffektivt etableres solceller på taget. Der er i øjeblikket solceller på et par af de kommunale bygnigner og der er oprettet selskab til håndtering heraf. | Virksomhed | CPBV | Byggeri og anlæg |  | Rebild Kommune |  | Kommunen |  | Igangværende | 2020 | 2050 |  |  | Kan ikke beregnes | Kan ikke beregnes | Kan ikke beregnes | Understøttende | Solcelleanlæg på bygninger |  | Høj | Det er i øjeblikket en ressourcekrævende proces grundet lovgivning på området. Der søges at påvirke udviklingen.
3.16 | Energi og Mobilitet | Vedvarende energi | Lokalplaner for sol og vind | Vi har i øjeblikket tre lokalplaner, der er politisk prioriteret til udarbejdelse med start i 2023. Den forventede effekt for sol er 425.000 MWh og for vind er den 81.000-117.000 MWh. Derudover er et område meldt ind som potentiel energipark og der er udlagt områder til solcelleanlæg i Kommuneplanen. | Myndighed | CPBV | Plan | Udviklere | Rebild Kommune/Udviklere |  |  | Der er i øjeblikket på planlæggere med fokus på energi- og varmeplanlægning | Igangværende | 2023 | 2040 |  |  | Bidrager til BAU |  |  | Direkte | Opsat areal/antal | Ved solceller kan det bidrage til rigere natur, når landbrugsjord tages ud af drift | Høj | Udviklere gør en indsats for at imødekomme NIMBY
3.17 | Energi og Mobilitet | Grøn og aktiv mobilitet | Strategi for opsætning af ladestandere til el-cykler | [9 empty] | Idé
4.01 | Cirkulær Økonomi | Byggeri og anlæg | Krav til CO2, materialevalg og genanvendelse i udbud | Udbudsplanen screenes årligt for potentialer og der hvor det er muligt stilles krav til eksempelvis DGNB guld eller den frivillige bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet. Hvert år udarbejder kommunen derudover en oversigt over bygge og anlægs projekter: https://rebild.dk/sites/default/files/2022-11/Katalog_bygge_anl%C3%A6gsopgaver23.pdf | Virksomhed | FCS | Indkøb | Potentielle leverandører | Rebild Kommune |  |  | Svært at estimere, men indenfor eksisterende | Forventet | 2024 | 2050 |  |  | Kan ikke beregnes | Vurderes løbende | Vurderes løbende | Flere | Antal udbud med krav | Vurderes løbende | Mellem | Vi er ved at opbygge erfaring med hvilke krav vi kan stille og hvornår det giver mening
4.02 | Cirkulær Økonomi | Byggeri og anlæg | Krav til CO2, materialevalg og genanvendelse i udbud | I forbindelse med kommende grundsalg på Stendalsvej i Rebild er der vedtaget et pilotforsøg med bæredygtigt byggeri, hvor der i forbindelse med udbuddet er indhentet rådgivning til udarbejdelse af udbudskriterier med indtænkt bæredygtighed. | Virksomhed | CPBV | Plan | Udviklere | Rebild Kommune | 0,3 mio. | Kommunen | Svært at estimere, men indenfor eksisterende | Igangværende | 2022 | 2025 |  |  | Kan ikke beregnes |  |  | Understøttende | Udbud afholdt med krav til bæredygtighed | Øger erfaring med krav til bæredygtighed og afhænger derudover af udbudskriterier | Mellem | Kan, udover de afsatte midler, påvirke økonomien i udbuddet
4.03 | Cirkulær Økonomi | Byggeri og anlæg | Grønnere anlæg | Der er fokus på at gøre anlæg grønnere. Hvor det er muligt genbruges slagger, eksempelvis ved Klepholm broen og anlæg af cykelstier. Løbende identificeres og overvejes andre muligheder, blandt andet alternativ beplantning af vejbede og beplantning foreslås hvor muligt som alternativ afskærmning. | Virksomhed | CPBV | Vej |  | Rebild Kommune |  | Kommunen | Svært at estimere, men indenfor eksisterende | Igangværende | 2019 | 2030 |  |  | Kan ikke beregnes |  |  | Flere |  | Varierer, men kan eksempelvis bidrage til rigere natur og øget genbrug af materialer | Mellem | Ingen større barriere identificeret
4.04 | Cirkulær Økonomi | Genbrug | Affaldsplanen | Med implementeringen af Affaldsplanen opdeles i de 10 nye fraktioner. Derudover er der fokus på at øge direkte genbrug samt genbrug af byggematerialer, både gennem forsøg med materialebank på genbrugspladser samt kommunikationindsats. | Myndighed | CNM | Affald | Nordværk og andre kommuner | Rebild Kommune |  | Kommunen |  | Igangværende | 2021 | 2026 |  |  | Kan ikke beregnes |  |  | Flere | Affaldsdata | Affald bliver til ressourcer | Mellem | Recirkulering af byggematerialer i materialebank på genbrugspladserne kan være ressourcekrævende, så der er behov for at finde en løsning der kan fungere i praksis
4.05 | Cirkulær Økonomi | Grøn erhvervsudvikling | Cirkulært netværk | Grøn Cirkulær Omstilling (GCO) er et netværk for virksomheder, der er nysgerrige på den grønne dagsorden, og har samtidig en ambition om, at komme ordentligt fra start. | Facilitator | FCS | Business Rebild | Business Park Nord | SMV'er |  | EU | Svært at estimere, men indenfor eksisterende | Afsluttet | 2019 | 2022 |  |  | Kan ikke beregnes |  |  | Flere | Antal deltagende SMV'er | Affald bliver til ressourcer | Mellem | Afsætte ressourcer i SMV'er
4.06 | Cirkulær Økonomi | Grøn drift | Det Grønne Rejsehold | Et hold fra Det Grønne Rejsehold arbejdede med Rebild Kommune som case og kom med anbefalinger til potentialer og tiltag indenfor grøn omstilling af organisationen. | Virksomhed | CNM | Virksomhed | NBEN | Rebild Kommune |  |  |  | Afsluttet | 2020 | 2020 |  |  | Kan ikke beregnes |  |  | Flere |  | Forslag fremlagt | Mellem
4.07 | Cirkulær Økonomi | Grøn erhvervsudvikling | Understøtter Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Nordjylland | Virksomhedsscreeninger med Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling. NBE: https://rebild.dk/erhverv/miljoe/netvaerk-baeredygtig-erhvervsudvikling-norddanmark-nbe | Flere | CNM | Virksomhed | NBEN, SMV'er | SMV'er |  |  |  | Afsluttet |  | 2022
4.08 | Cirkulær Økonomi | Spildevand | Grønnere rensning af spildevand | Vi er i proces med at nedlægge kommunens eksisterende renseanlæg og sende spildevandet til rensning hos Mariagerfjord. Her er vi som medejere opmærksomme på at skubbe på den grønne omstilling af anlægget. | Ejer | CNM | Spildevand | Mariagerfjord Vand | Rebild Kommune og Mariagerfjord Vand |  |  |  | Igangværende | 2017 | 2040
4.09 | Cirkulær Økonomi | Byggeri og anlæg | Laboratorium for bæredygtigt byggeri | Med inspiration fra ”Havnens Hænder”, ”Vi skal ned på jorden” og ”Boligbyggeri 4-1” kunne der oprettes et laboratorium i Rebild kommune, hvor der blev bygget et bæredygtigt hus i samarbejde med håndværkere, landmænd og skovfolk samt Rebild kommune og AAU. I selve byggeriet kunne ungdomssko-len/produktionsskolen inddrages. Formålet er at vise og afprøve, hvordan der kan bygges med biobygge-materialer og have fokus på at unge får kendskab til bæredygtigt byggeri. Huset kunne efterfølgende bru-ges som inspirationshus. | [8 empty] | Idé
5.01 | Klimatilpasning | Klimarobusthed | Strukturplanen for Støvring Syd | Byudvikling med udgangspunkt i dogmerne fra Vores Klimaplan, hvor klimarobusthed indtænkes gennem rekreative områder til håndtering af klimavand såvel som integration af grøn og aktiv mobilitet ved at give plads til bløde trafikanter. | Myndighed | CPBV | Plan | Udviklere | Rebild Kommune/Udviklere |  | Kommunen/Udviklere | Svært at estimere, men indenfor eksisterende. Dertil rådgiver | Igangværende | 2022 | 2023 |  |  | Bidrager til klimarobusthed i fremtidigt byområde | 50 års hændelse |  | Direkte | Plan godkendt | Rekreative områder og rigere natur | Høj | En langvarigt projekt med mange interessenter og aktører
5.02 | Klimatilpasning | Klimarobusthed | Klimasikring af egen grund | Borgere kan læse mere om hvordan de håndtere klimavand på egen grund her: https://rebild.dk/borger/miljoe-klima-og-natur/kloak-og-spildevand/skybrud-og-laengerevarende-regn. Behovet for kommunikation vurderes løbende. | Facilitator | CNM | Spildevand |  | Kommunen og Forsyningen |  |  | Svært at estimere, men indenfor eksisterende. Dertil rådgiver | Igangværende | 2017 | 2050 | [5 empty] | Understøttende |  |  |  | Modvilje fra borgere
5.03 | Klimatilpasning | Klimarobusthed | Spildevandsplanen | Den eksisterende Spildevandsplan skal revideres i 2024, hvori serviceniveauet forventes justeret og der vil integreres et øget fokus på klimavand. I øjeblikket fremgår heraf, at regnvand skal hvor det er muligt håndteres lokalt og nedsives samt at alle fælleskloakerede oplande skal separeres. | Myndighed | CNM | Spildevand | Forsyningen | Kommunen og Forsyningen |  |  |  | Forventet | 2024 | 2025 |  |  | Bidrager til klimarobusthed |  |  | Direkte | Plan godkendt | Fokus på rekreative værdier og synergi med lavbundsområder gennem tilbageholdning af vand i opland. Dertil rigere natur ved fra rør til grøft | Høj | Forsyningens rammer kan være en udfordring for at indgå i projekter og finde den rette finansieringsmodel
5.04 | Klimatilpasning | Klimarobusthed | Klimavand i byudvikling | Håndtering af klimavand indskrives i bygherrevejledning og der stilles tidligere krav til redegørelse for klimavand i forbindelse med lokalplanprocessen. | Myndighed | CPBV | Plan | Udviklere | Udviklere |  | Udviklere |  | Igangværende | 2022 | 2024 |  |  | Bidrager til klimarobusthed | 50 års hændelse |  | Direkte |  |  | Høj | Manglende erfaring hos bygherre, rådgivere og kommune. Påtænkes imødegået gennem erfaringsudveksling med andre kommuner og deling af eksempler.
5.05 | Klimatilpasning | Koordinering | Forsyningen som aktiv samarbejdspartner | Øget koordinering, herunder mellem investeringsoversigten for Forsyningen og Center Plan, Byg og Vej, og ny tilgang til klimavand, herunder paradigmeskifte fra rør til grøft. Indskrives i ny ejerstrategi og der etableres en task-force med relevante fagfolk fra Rebild Kommune og Forsyningen | Ejer | CNM | Spildevand | Forsyningen | Kommunen og Forsyningen |  | Kommunen og Forsyningen | Svært at estimere, men indenfor eksisterende. Dertil rådgiver | Igangværende | 2018 | 2050 |  |  | Bidrager til klimarobusthed |  |  | Direkte | Møder og strategi godkendt | Fokus på rekreative værdier og synergi med lavbundsområder gennem tilbageholdning af vand i opland. Dertil rigere natur ved fra rør til grøft | Høj | Driftspres gør det svært at prioritere ressourcer. Dløses gennnem ledelsesmæssig opbakning og fokus på langsigtet værdi.
5.06 | Klimatilpasning | Partnerskab med landbruget | Vandparkering på landbrugsarealer | Partnerskabsaftalen med landbruget omfatter mulighed for vandparkering i forbindelse med udtagning af lavbundsjord og MUFJO projekter | Facilitator | CNM | Landbrug | LandboNord og AgriNord | Lodsejere |  |  |  | Forventet | 2023 | 2050 | Proces omkring indgåelse af partnerskab igangsat |  | Bidrager til klimarobusthed |  |  | Understøttende | Partnerskab indgået | Fokus på rekreative værdier og synergi med lavbundsområder gennem tilbageholdning af vand i opland. Dertil rigere natur ved fra rør til grøft | Høj | Den største overordnede barriere for implementeringen af Vores Klimaplan forventes at være afstanden mellem de kommende parter i partnerskabsaftalen på landbrugsområdet og udførende i form af de mange landmænd. Dertil kommer de få værktøjer på myndighedsområdet. Denne barriere forventes minimeret ved et skærpet fokus på kommunikation rettet mod andre fordele end klima, som økonomi og konkurrencefordele og afholdelse af åbne dialogmøder. Dertil vil der søges indflydelse på udviklingen af værktøjer på området gennem regionale og nationale samarbejder.
5.07 | Klimatilpasning | Risikoområder | Regnvandshåndteringsplaner for byzonebyer | Udarbejdelse af regnvandshåndteringsplaner for byzonebyer indskrives i Spildevandsplanen, ved den kommende revision. Regnvandshåndteringsplan for Nørager er i gang, næste er Ravnkilde. | Flere | CNM | Spildevand | Forsyningen | Kommunen og Forsyningen |  | Kommunen og Forsyningen |  | Igangværende | 2023 | 2030
5.08 | Klimatilpasning | Risikoområder | Gennemgang af risikoområderne | Der foretages en mere detaljeret gennemgang af risikoområderne, for at kvalificere de identificerede ricisi og afdække potentielle løsningsmuligheder. De 21 risikoudpegninger skal undersøges yderligere end den indledende udpegning, der er sket i forbindelse med udarbejdelsen af DK2020 planen. Det er Rebild Kommunes vurdering at en yderligere granskning af risikoudpegningerne vil sortere nogle fra. Granskningens formål er også at give et bedre overslag på anlægsøkonomi for at fjerne risikoen. De enkelte risikoudpegninger kan så planlægges i forhold til andre projekter, som projekter fra forsyningens investeringsplan, områdefornyelser og eventuelle nye lokalplansområder. Nogle af risikoudpegninger vil Rebild Kommune og Rebild Vand & Spildevand A/S dog arbejde videre med, da projektet er i gang. Det drejer sig for eksempel om Nørager, hvor separatkloakeringen er i gang og der er mulighed for at løse risikoudpegningerne billigere. | Myndighed | CNM | Spildevand | Forsyningen | Kommunen og Forsyningen | 0,2-0,4 mio. | Kommunen | 1 årsværk (1/2 årsværk dedikeret) | Planlagt | 2024 | 2025 | [5 empty] | Indirekte | Tids- og investeringsplan med prioriteringer. | Vi bruger vores midler mere målrettet. Projekterne koordineres og merværdierne indtænkes tidligt i processen. |  | Traditionel tilgang og 'plejer' kan være en barriere. Kræver at kulturen omkring at se heledsorienteret på projekter ift. merværdi skal opbygges.
5.09 | Klimatilpasning | Risikoområder: Blenstrup (1) | Klimasikring af boligområde i den nordøstlige del af Blenstrup samt skolen og hallen. | Problemstillingen er ikke tilstrækkelig kendt og skal derfor undersøges yderligere. | Myndighed | CNM | Spildevand | Forsyningen | Kommunen og Forsyningen |  | Kommunen og Forsyningen | Uafklaret | Planlagt | 2025-01-01 | 2026-01-01 | Der er afsat midler til områdefornyelse. Dette kan måske skubbe projektet. |  |  |  |  | Direkte | Overvågning og modelberegning i detailprojekteringen. |  |  | Omfang ukendt. Muligvis barriere i at finde plads til vandet, NIMBY
5.10 | Klimatilpasning | Risikoområder: Blenstrup, vej mod nord (2) | Klimasikring af stikvej til Aalborgvej ved Horsensvej. | Problemstillingen er ikke tilstrækkelig kendt og skal derfor undersøges yderligere. | Myndighed | CNM | Spildevand | Forsyningen | Kommunen og Forsyningen |  | Kommunen og Forsyningen | Uafklaret | Planlagt | 2036-01-01 | 2038-01-01 | [5 empty] | Direkte | Overvågning og modelberegning i detailprojekteringen. |  |  | Omfang ukendt.
5.11 | Klimatilpasning | Risikoområder: Bælum (3) | Klimasikring af Skovhusevej og ny byggemodning. | Problemstillingen er ikke tilstrækkelig kendt og skal derfor undersøges yderligere. | Myndighed | CNM | Spildevand | Forsyningen | Kommunen og Forsyningen |  | Kommunen og Forsyningen | Uafklaret | Planlagt | 2025-01-01 | 2026-01-01 | Denne bør følge byggemodningen i området. |  |  |  |  | Direkte | Overvågning og modelberegning i detailprojekteringen. |  |  | Omfang ukendt. Forskudt tidsplan, mindkser muligheden for positive afledte effekter på klimatilpasningsprojekt og byudviklingsprojekt, NIMBY
5.12 | Klimatilpasning | Risikoområder: Haverslev (4) | Klimasikring af Haverslev centrum. | Problemstillingen er ikke tilstrækkelig kendt og skal derfor undersøges yderligere. | Myndighed | CNM | Spildevand | Forsyningen | Kommunen og Forsyningen |  | Kommunen og Forsyningen | Uafklaret | Planlagt | 2028-01-01 | 2030-01-01 | [5 empty] | Direkte | Overvågning og modelberegning i detailprojekteringen. |  |  | Omfang ukendt. Muligvis barriere i at finde plads til vandet.
5.13 | Klimatilpasning | Risikoområder: Hjeds (5) | Klimasikring af den østlige del af Hjeds. | Problemstillingen er ikke tilstrækkelig kendt og skal derfor undersøges yderligere. | Myndighed | CNM | Spildevand | Forsyningen | Kommunen og Forsyningen |  | Kommunen og Forsyningen | Uafklaret | Planlagt | 2038-01-01 | 2040-01-01 | [5 empty] | Direkte | Overvågning og modelberegning i detailprojekteringen. |  |  | Omfang ukendt.
5.14 | Klimatilpasning | Risikoområder: Mejlby (6) | Klimasikring af Mejerivej. | Problemstillingen er ikke tilstrækkelig kendt og skal derfor undersøges yderligere. | Myndighed | CNM | Spildevand | Forsyningen | Kommunen og Forsyningen |  | Kommunen og Forsyningen | Uafklaret | Planlagt | 2040-01-01 | 2042-01-01 | [5 empty] | Direkte | Overvågning og modelberegning i detailprojekteringen. |  |  | Omfang ukendt. Muligvis barriere i at finde plads til vandet, NIMBY
5.15 | Klimatilpasning | Risikoområder: Nørager (7) | Klimasikring af Mejlbyvej, Spurvevænget og erhvervsområde ved Skrænten. | Problemet skal undersøges og eventuelle løsninger bør undersøges i forbindelse med separatkloakeringen af Nørager. | Myndighed | CNM | Spildevand | Forsyningen | Kommunen og Forsyningen |  | Kommunen og Forsyningen | Uafklaret | Planlagt | 2023-01-01 | 2026-01-03 | Investeringsplan - Separatkloakeringen af Nørager |  |  |  |  | Direkte | Overvågning og modelberegning i detailprojekteringen. | FORSYNINGEN GÅR I JORDEN |  | Omfang ukendt. Muligvis barriere i at finde plads til vandet, NIMBY
5.16 | Klimatilpasning | Risikoområder: Rørbæk (8) | Klimasikring af ældrecentret Engparken og en drikkevandsboring. | Der skal udføres en ejendomsundersøgelse af kommunens grund. Drikkevandsboringens vandkvalitet bør undersøges og tage en dialog med Rørbæk Vandværk om problemstillingen, så boringen sikres. | Myndighed | CNM | Spildevand | Forsyningen | Kommunen og Forsyningen |  | Kommunen og Forsyningen | Uafklaret | Planlagt | 2033-01-01 | 2035-01-05 | [5 empty] | Direkte | Overvågning og modelberegning i detailprojekteringen. |  |  | Hensyn til sårbare borgere. Beskyttet natur ligger tæt ved udpegningen samt grunvandsbeskyttelse.
5.17 | Klimatilpasning | Risikoområder: Skørping (9) | Klimasikring af Skørping centrum og Skørping Skole. | Problemerne i Skørping skal undersøges og en samlet regnvandshåndteringsplan for byen skal udarbejdes. | Myndighed | CNM | Spildevand | Forsyningen | Kommunen og Forsyningen |  | Kommunen og Forsyningen | Uafklaret | Planlagt | 2025-01-01 | 2041-01-01 | Løsningen i Skørping vil kræve flere delprojekter, for at gøre byen klimarobust |  |  |  |  | Direkte | Overvågning og modelberegning i detailprojekteringen. |  |  | Kulturmiljø, midtbyproblematik, regnvandshåndteringsplanen sker på bagkant af byudvikling i Skørping, NIMBY
5.18 | Klimatilpasning | Risikoområder: Støvring (10) | Klimasikring af Hagensvej og Banesvinget. | Problemstillingen er ikke tilstrækkelig kendt og skal derfor undersøges yderligere. | Myndighed | CNM | Spildevand | Forsyningen | Kommunen og Forsyningen |  | Kommunen og Forsyningen | Uafklaret | Planlagt | 2037-01-01 | 2045-01-01 | [5 empty] | Direkte | Overvågning og modelberegning i detailprojekteringen. |  |  | Omfang ukendt. Logistik i erhvervsområde og at finde plads til vandet.
5.19 | Klimatilpasning | Risikoområder: Støvring (11) | Klimasikring af Mastrup Bæk | Projektet er i gang og forventes afsluttet i 2023. Forbedret regnvandshåndtering, samt sikring af fuld kontunuitet af vandløbet. | Myndighed | CNM | Spildevand | Forsyningen | Kommunen og Forsyningen |  | Kommunen og Forsyningen | Uafklaret | Igangværende | 2021-01-01 | 2024-01-10 | Igangværende projekt |  |  |  |  | Direkte | Overvågning og modelberegning i detailprojekteringen. |  |  | Projektet er tæt på afslutning.
5.20 | Klimatilpasning | Risikoområder: Støvring (12) | Klimasikring af Erhverv Nord ved Neptunvej og Hobrovej. | Forsyningen har et projekt på vej, der vil opdimensionere eksisterende regnvandsbassiner og etablere et nyt. | Myndighed | CNM | Spildevand | Forsyningen | Kommunen og Forsyningen |  | Kommunen og Forsyningen | Uafklaret | Planlagt | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Investeringsplan |  |  |  |  | Direkte | Overvågning og modelberegning i detailprojekteringen. |  |  | Projektet er tæt på igangsætning.
5.21 | Klimatilpasning | Risikoområder: Støvring (13) | Klimasikring af Kronhjorten og Rådyret. | Kortlægningen er lavet på baggrund af gammelt højdekort fra 2015. Der er sket meget i Ådalen siden 2015, så problemet vil blive undersøgt, når de nye højdekort kommer 2023. | Myndighed | CNM | Spildevand | Forsyningen | Kommunen og Forsyningen |  | Kommunen og Forsyningen | Uafklaret | Planlagt | 2026-01-01 | 2028-01-01 | [5 empty] | Direkte | Overvågning og modelberegning i detailprojekteringen. |  |  | Ikke tilstrækkelig viden om nyt terræn. NIMBY
5.22 | Klimatilpasning | Risikoområder: Støvring (14) | Klimasikring af broen ved Ledvogtervej. | Broen har tidligere været udsat i forbindelse med ekstrem regn. Der er gjort tiltag, men det skal undersøges om disse tiltag er tilstrækkelige. | Myndighed | CNM | Spildevand | Forsyningen | Kommunen og Forsyningen |  | Kommunen og Forsyningen | Uafklaret | Planlagt | 2030-01-01 | 2032-01-01 | [5 empty] | Direkte | Overvågning og modelberegning i detailprojekteringen. |  |  | Ukendt omfang.
5.23 | Klimatilpasning | Risikoområder: Støvring (15) | Klimasikring af Støvring centrum fra Mastrup bæk til Hermesvej. | Der er flere problemstillinger i centrale del af Støvring som der er behov for at belyse. De projekter og initiativer der er i Støvring skal udføres hensigtsmæssigt, så problemerne ikke forværres og klimatilpasning skal hvor det er muligt indarbejdes.' | Myndighed | CNM | Spildevand | Forsyningen | Kommunen og Forsyningen |  | Kommunen og Forsyningen | Uafklaret | Planlagt | 2030-01-01 | 2050-01-20 | Frie bymidter og investeringsplan - At gøre Støvring by klimarobust kræver flere tiltag. Og indsatsen forløber derfor over en længere periode. |  |  |  |  | Direkte | Overvågning og modelberegning i detailprojekteringen. |  |  | Midtbyproblematik med trafik og logisitk, finde plads til vandet, NIMBY
5.24 | Klimatilpasning | Risikoområder: Suldrup (16) | Klimasikring af Suldrup centrum. | Problemstillingen er ikke tilstrækkelig kendt og skal derfor undersøges yderligere. | Myndighed | CNM | Spildevand | Forsyningen | Kommunen og Forsyningen |  | Kommunen og Forsyningen | Uafklaret | Planlagt | 2046-01-01 | 2048-01-01 | [5 empty] | Direkte | Overvågning og modelberegning i detailprojekteringen. |  |  | Omfang ukendt. Muligvis barriere i at finde plads til vandet.
5.25 | Klimatilpasning | Risikoområder: Sørup (17) | Klimasikring omkring rundkørslen i Sørup. | Undersøge muligheder for en vandvej igennem Sørup. | Myndighed | CNM | Spildevand | Forsyningen | Kommunen og Forsyningen |  | Kommunen og Forsyningen | Uafklaret | Planlagt | 2035-01-01 | 2037-01-01 | Byggemodning af erhvervsområde |  |  |  |  | Direkte | Overvågning og modelberegning i detailprojekteringen. |  |  | Omfang ukendt, finde plads til vandet, NIMBY
5.26 | Klimatilpasning | Risikoområder: Terndrup (18) | Klimasikring af Aalborgvej ved Terndrup Møllesø. | I forbindelse med vandløbsprojektet med at adskille Terndrup Bæk med Terndrup Møllesø skal der indtænkes klimatilpasning der sikre vejen. | Myndighed | CNM | Spildevand | Forsyningen | Kommunen og Forsyningen |  | Kommunen og Forsyningen | Uafklaret | Planlagt | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Vandområdeplanerne slutter i 2027 |  |  |  |  | Direkte | Overvågning og modelberegning i detailprojekteringen. |  |  | Miljølovgivning, plads til vandet
5.27 | Klimatilpasning | Risikoområder: Thorup (19) | Klimasikring af Thorup | Problemstillingen er ikke tilstrækkelig kendt og skal derfor undersøges yderligere. | Myndighed | CNM | Spildevand | Forsyningen | Kommunen og Forsyningen |  | Kommunen og Forsyningen | Uafklaret | Planlagt | 2042-01-01 | 2044-01-03 | Investeringsplan |  |  |  |  | Direkte | Overvågning og modelberegning i detailprojekteringen. |  |  | Omfang ukendt.
5.28 | Klimatilpasning | Risikoområder: Øster Hornum (20) | Klimasikring af Nibevej. | I forbindelse med tøbrud og ekstremregn er der store markarealer, som afstrømmer ned mod Nibevej, som herefter oversvømmer Nibevej og de omkringliggende huse og hallen. Mulige løsningsmuligheder skal undersøges og samtænkes ved etableringen af MeNaTeket. | Myndighed | CNM | Spildevand | Forsyningen | Kommunen og Forsyningen |  | Kommunen og Forsyningen | Uafklaret | Planlagt | 2048-01-01 | 2050-01-01 | Hvis lokalplanlægningen eller MeNaTeket rør på sig, bør det indtænkes. |  |  |  |  | Direkte | Overvågning og modelberegning i detailprojekteringen. |  |  | Omfang ukendt, midtbyproblematik, finde plads til vandet, NIMBY
5.29 | Klimatilpasning | Risikoområder: Aarestrup (21) | Klimasikring af Stubberupvej | Problemstillingen er ikke tilstrækkelig kendt og skal derfor undersøges yderligere. | Myndighed | CNM | Spildevand | Forsyningen | Kommunen og Forsyningen |  | Kommunen og Forsyningen | Uafklaret | Planlagt | 2044-01-01 | 2046-01-01 | [5 empty] | Direkte | Overvågning og modelberegning i detailprojekteringen. |  |  | Omfang ukendt.
5.30 | Klimatilpasning | Tørke, storm og hedebølge | Vandforsyningsplan | I forbindelse med at udarbejdelsen af en ny Vandforsyningsplan opstartes i 2023, vurderes risikoen i forbindelse med perioder med tørke og hedebølge, herunder hvorvidt dette skal indtænkes i beredskabsplaner for de almene vandværker. | Myndighed | CNM | Grundvand | Vandsamarbejdet | Vandværker |  |  | Svært at estimere, men indenfor eksisterende | Forventet | 2024 | 2025 |  |  | Bidrager til klimarobusthed |  |  | Direkte |  | Skovrejsning til drikkevandsbeskyttelse forventes ligeledes integreret | Høj
5.31 | Klimatilpasning | Tørke, storm og hedebølge | Monitorering og indhentning af viden om tørke og hedebølge | Vi følger løbende op på udviklingen indenfor tørke og hedebølge for at vurdere om forudsætningerne ændrer sig og om der kommer ny data. | Flere | CNM | Spildevand | [5 empty] | Forventet | 2024 | 2050
5.32 | Klimatilpasning | Grundvand | Monitorering og indhentning af viden om grundvand | Vi følger løbende op på udviklingen indenfor grundvandsområdet, særligt i forhold til datagrundlaget og vurdere om noget giver anledning til væsentlige ændringer i forhold til risiko. | Flere | CNM | Grundvand | [5 empty] | Forventet | 2024 | 2050

## Risikoområder (hidden)
ID nr. | By | Område | Kendskab til problemet | Prioritering | Tidsplan | Pris | Handling | Ophav | Beskrivelse | Handling | Baggrund fra KP21 | Handling fra KP21 | Kommentarer (skrives her)
1 | Blenstrup | Boligområde i centrum og skolen | Utilstrækkeligt | 2 | 2025 | mandetimer | Dialog med hallen | Kommuneplan 2021/Risikokortlægning | Skråner mod Aalborgvej - eventuelt løsning hvor vandet føres denne vej. Afgrænsning ændres til det store område fra risikokortlægningen (Samle 4 og 43 til A2, afventer Bjarne). Første handling: praktisk afklaring af problemets omfang (værdier). Reelt problem i hele området. Løsning vil kræve et stort rør. Skybrudsproblemerne i Blenstrup optræder i det opland, der i spildevandsplanen benævnes BFC1 (21,58 ha separatkloakeret opland). Regnvandet fra området afledes via regnvandsbassinet ”Djævlehullet” og en lang afløbsledning til Dollerup og herfra videre til Skibsted- Lyngby å. Afløbsledningen er for lille til at overløb fra Djævlehullet i skybrudssituationer kan føres ud af byen. Derfor sker der opstuvning i Djævlehullet, som breder sig bagud i oplandet ved Ranunkelvej. Opstuvning og oversvømmelse ved Djævlehullet i skybrudssituationer forårsages ikke alene af regnvandsafstrømning fra kloakoplandet, men også af overfladeafstrømning og dræn fra markarealer syd for Stadionvej. Jf. Scalgo er der afstrømning fra ca. 20 ha opland (primært marker) syd for Stadionvej til regnvandssystemet. Mark- og drænafstrømningen er fysisk tilsluttet regnvandsledningen ved Stadionvej. | Undersøg løsningsforslag. | Kendt oversvømmelse af skolens kælder ved kraftig regn, og ved boligområde ved Ranukelvej og Stadionvej, når forsinkelsesbassin (djævlehulet) er fyldt. | Der skal udarbejdes løsningsforslag.
2 | Blenstrup, vej mod nord | Aalborgvej | [5 empty] | Kommuneplan 2021 | Vej, som ofte tager skade ved sky- eller tøbrud | Undersøg og estimer hos Vej. Eventuelt rørføring under vej efter screening i Scalgo. | Vej, som ofte tager skade ved sky- eller tøbrud | Løsningsforslag skal undersøges. | Vej har lavet grøfter, men der er stadig udfordringer. Dorthe sender link til SBSYS sag.
3 | Bælum | Skovhusevej | Utilstrækkeligt | Afhænger af lokalplansprioriteringen | 2024 Eller når lokalplanen startes op |  | Skal indtænkes i lokalplanen | Kommuneplan 2021 | OBS! Forværres ved individuelle løsninger (dæmninger). Lokalplan på vej. Tøbrud fra marken. Kloakseparering afhjælper ikke problemet. Afgrænsningen udvides til at omfatte omkringliggende ejendomme og områder. Lerjord i området. Indtænk i ny lokalplan. | Undersøg problemets omfang. | Ved tøbrud- og skybrud Risiko for oversvømmelse fra oplandet. Ligger midt i større skybrudsvej. | Problemets omfang undersøges.
4 | Haverslev | Haverslev Centrum | Utilstrækkeligt Det er muligvis bare modelteknisk | Meget lav fordi der ikke rigtig er en konkret problemstilling. |  |  |  | Risikokortlægning | Lokale bluespots forventes korrekte - men umiddelbart små problemer fordelt over området. Behov for afklaring af problemets omfang. Hør Søren omkring højvandsslusen. | Undersøg problemets omfang.
5 | Hjeds | Hjeds | Utilstrækkeligt | 3 meget lav | 2030-2035 |  | Bør undersøges i forbindelse med spildevandskloakeringen i 2030-2035 | Kommuneplan 2021 | Kendt oversvømmelser i forbindelse med tøbrud. Forsyningen har kvalificeret, at det stadig er et problem. Kan evt. overføres til OBS! Liste grundet omfang. | Undersøg problemets omfang. | Kendt oversvømmelser i forbindelse med tøbrud | Løsninger for området undersøges nærmere
6 | Mejlby | Mejerivej | Utilstrækkeligt Der er principielt et manglende vandløb, masser af overfladevand | 3 | 2040 |  |  | Kommuneplan 2021 | Vand fra marker til et lavt liggende boligområde. Gammel mose og der har tidligere været branddam. Dokumenteret problem med billeder fra haver/boliger i 2017. Motorvejsafvanding bidrager til udfordringen. | Undersøg problemets omfang. | Vand fra marker til et lavt liggende boligområde | Problemets omfang undersøges
7 | Nørager | Spurvevænget, Mejlbyvej og erhvervsområde ved Skrænten | Utilstrækkeligt | 1 | 2023-2025 |  | Separatkloakering og undersøgelse af enkeltområder i forhold til klimatilpasning. Serviceniveaubekendtgørelsen | Kommuneplan 2021/Risikokortlægning | Kendt oversvømmelse inkl. kloakoversvømmelser i området. Lokalplan i gang for Gartnerigrunden (ved Kathrinevej). | Afklaring: er der underføring under statsvejen ved Kathrinevej? Er den tilstoppet? Så tager vi moseområdet med. Sammenhæng baseres på gammelt vandløb. Forsyningen laver helhedsplan for kloakforsyning i Nørager. Problemet undersøges i den forbindelse. | Kendt oversvømmelse af området | Forsyningen laver helhedsplan for kloakforsyning i Nørager. Problemet undersøges i den forbindelse.
8 | Rørbæk | Engparken - Ældrecenter | Utilstrækkeligt | 3 | 2026 |  | Modelproblematik Ejendomsgennemgang Hvordan er vandkvaliteten på boringen? | Risikokortlægning | Drikkevandsboring og Ældrecenter berørt. Eventuelt forureningsrisiko ved boring. | Hør Ejendomsteamet og Grundvand ift. Boring (risiko ved bluespot på sigt) - ellers frasorteres risikoområdet.
9 | Skørping | Skørping centrum og skolen. | Regnvandssystemet: Tilstrækkeligt Uvedkommende vand: Utilstrækkeligt | 1 | 2025-2040 | Forsyningen har afsat penge af til at få skiftet regnvandsledningen ud af byen, samt et stort regnvandsbassin. |  | Kommuneplan 2021/Risikokortlægning | Nedlagt vandløb langs jernbanen igennem byen. Behov for større rør. Afgrænsning tilpasset og gammelt projektområde fjernet, da bassiner ikke kunne placeres der. Reelt problem på sportspladsen. Skolen er udvidet mange gange, men rør har ikke fulgt med - forsinkelse af vand mangler. | Helhedsplan for regnvandshåndtering | Kendte oversvømmelser af terræn pga. manglende forsinkelsesvolumen i eksisterende bassin. For Skørping som helhed er der et stort bagvedliggende opland og vandets vej ud af byen er ikke optimal, hvilket øger risikoen for oversvømmelse ved Mosevej og | Vandet skal føres ud til Otterupmosegrøft både Klimavand og forsynings serviceforpligtigelse. Hver gang befæstelsesgraden øges i eksisterende byområder skal det ses i sammenhæng med den samlede klimaudfordring for Skørping. Der skal ved hver ny l
10 | Støvring | Hagensvej og Banesvinget | Utilstrækkeligt | 3 |  |  |  | Risikokortlægning | Kendt problem på Lykkevej. | Undersøg problemets omfang.
11 | Støvring | Mastrup Søerne | Tilstrækkeligt | 1 | 2022-2023 | Mange mange penge |  | Kommuneplan 2021 | Projekt i gang. Sikrer Mastrup Bæk mod vand fra boligområde. | Projekt forventes afsluttet medio 2023. | Der skal udarbejdes et vandplanprojekt, som ændrer på forholdene i forhold til forsinkelse af regnvand | En samlet løsning for adskillelse af vandløbet fra søerne og håndtering og forsinkelse af regnvand skal planlægges og udføres. Ved fremtidig planlægning i Støvring skal der være fokus på at reducere risikoen for øget tilstrømning af regnvand
12 | Støvring | Neptunvej | Tilstrækkeligt | 1 | 2022-2023 |  |  | Kommuneplan 2021 | Oversvømmelser fra nedbør. Regnvandsbassin er etableret. Løsningen overvåges. I forbindelse med ny planlægning i området skal der være fokus på ikke at forværre problemet. Del af projekt omkring udledning til Lindenborg Å. | Projekt i gang og forventes afsluttet… | Oversvømmelser i forbindelse med nedbør | Regnvandsbassin er etableret. Løsningen skal overvåges. I forbindelse med ny planlægning i området skal der være fokus på ikke at forværre problemet.
13 | Støvring | Kronhjorten og Rådyret | Utilstrækkeligt | 3 | 2023 | mandetimer |  | Risikokortlægning | Usikkerhed omkring risiko grundet gammel højdemodel fra før byudvikling. | Kontroller hvorvidt der stadig forventes problemer, når vi får de nye højdemodeller.
14 | Støvring | Ledvogtervej | Utilstrækkeligt | 3 | 2023 | mandetimer |  | Kommuneplan 2021 | Projektering i gang. Eneste adgangsvej. | Undersøg problemets omfang. Hør Jan om det er løst, så fjerner vi den. | Rørunderføring under ledvogtervej | Det skal afklares om rørunderføringen er årsagen til problemet – sårbarhedsanalysen af Mastrup Bæk tilrettes.
15 | Støvring | Omfatter langs Hobrovej fra Mastrup Bæk til Mercurvej/Hermesvej og Jernbanegade samt Borupsalle | Godt kenskab omkring Jernbanegade Resten er mindre kendt | 1 | 2023-2028 | Der er afsat midler til frie bymidter og forsyningen har også afsat midler i 2027. Kommune: 12 mio. Forsyning: 10 mio. |  | Kommuneplan 2021/Risikokortlægning | Kendte problemer ved Hæsumvej. Jernbanen skaber en barriere. | Helhedsplan for regnvandshåndtering | Oversvømmelser i forbindelse med nedbør | Løsningen skal ses i en helhed med håndtering af vand og planlægning i hele Støvring og Mastrup bæk. En del af løsning kan være forsinkelse og at kloaksystemet opdimensioneres.
16 | Suldrup | Suldrup Centrum | Utilstrækkeligt | 3 | 2035 |  | Problemstillingen er ikke tilstrækkeligt kendt | Risikokortlægning | Passer med kort for kloakoversvømmelser fra 2014. Her i Suldrup kan rørerne ikke håndtere en 5 års hændelse, nærmere under en 1 års hændelse (De er lavet i 1980'erne, og der er ikke regnet stuvning men fuldt fremløb) | Undersøg problemets omfang.
17 | Sørup | Rundkørsel | Godt kenskab | 1 | 2023 |  | Der skal udarbejdes en regnvandshåndteringsplan for byen. Herunder nye boligområder. | Kommuneplan 2021 | Tøbruddet kommer fra syd og vest. Kraftig sommerregn nord fra. 2 og 3 samles i område A16. Meget underdimensioneret kloaksystem i Sørup, der er resultat af knopskydning. Behov for kloakopgradering samt vandvej igennem på terræn. | Vi ser på en overordnet plan i samarbejde med Forsyningen. | Sky- og Tøbruds-oversvømmelse | Der skal udarbejdes løsningsforslag, som bl.a. kan indeholde forslag til tilbageholdelse af vand. Stadion kan bruges som buffer.
18 | Terndrup | Aalborgvej ved Sø | Godt men løsningen er der ikke | 2 | 2025-2027 |  | Vandplansprojekt der skal håndtere noget klimavand | Kommuneplan 2021 | Skibstedlyngby Å løber igennem Møllesøen, ved kraftig regn kommer overløb. Terrænet er hævet lidt der hvor overløbet tit skete, men det har ikke løst problemet. Vandløb kan ikke skilles fra søen med den påtænkte løsning. Vandplankrav om adskillelse. Risikoområde omfatter lokalplanlagt boligområde (294) under udvikling. | Løsninger undersøges nærmere i forbindelse med vandplankrav. | Kendt oversvømmelse af vejareal, når Møllesøen går i overløb. | Der er udført et tiltag til at mindske risikoen for oversvømmelse. Samtidig forventes udført et vandplanprojekt, hvor vandløbet føres uden om Møllesøen. Tiltagenes funktion overvåges.
19 | Thorup | Thorup | Godt men løsningen er der ikke | 3 | 2026-2027 |  | Håndteres i forbindelse med kloakarbejdet | Risikokortlægning | Markafstrømning på overfladen og mange dræn koblet på kloak. Èn-strengssystem. Recipient (Asp bæk) er langt væk. Der kobles muligvis snart noget drænvand af ledningerne, hvis et ansøgt minivådområde bliver til noget. Overfladevandet ledes til Tisted Rende, som ligger ca. 500 m vest for byen. | Undersøg problemets omfang.
20 | Øster Hornum | Nibevej | Godt men løsningen er der ikke | 2 | Afhænger af byggemodningerne og Menateket |  | Der er samspil med MeNaTeket og byggemodningerne på Cirkelslaget | Kommuneplan 2021 | Udviddet afgrænsning. Kombineret rørlagt vandløb (drænvand) og regnvandsledning langs vejen er det største problem. Undersøg vandløb og trykvand i forbindelse med løsning. Vejen påvirkes ved både tøbrud og sommerregn. | Løsninger undersøges nærmere. | Ved Tøbrud- og skybrud Risiko for oversvømmelse fra oplandet | Fremtidig planlægning og nye projekter i Øster Hornum skal ses i sammenhæng med klimaudfordring. Løsninger for området skal undersøges nærmere.
21 | Aarestrup | Stubberupvej | Utilstrækkeligt | 3 | 2040 |  | Afvent hændelse | Kommuneplan 2021 | Risiko for tøbrudsoversvømmelse, da området er lavereliggende. | Problemets omfang undersøges nærmere. Hvis vandet er på marker fjernes udpegning. | Risiko for tøbrudsoversvømmelse, da området er lavereliggende | Løsninger for området undersøges nærmere.

## Mål
Tema | Mål nr. | Mål | Indikator nr. | Indikator | Bemærkning til foreslået metode | 2030 | 2050
Tilgang | 1.0 | I Rebild er vi sammen om klimaindsatsen | 1.0.1 | Klima Rebild og partnerskaber | Antal partnerskabsaftaler og partnerskaber
Tilgang | 1.1 | Rebild Kommune vil være på forkant og inspirere andre til klimahandling | 1.1.1 | Deler historier om egne klimatiltag på hjemmeside, sociale medier og Skoven | Opslag på facebook, Skoven og hjemmesiden
Tilgang | 1.1 | Rebild Kommune vil være på forkant og inspirere andre til klimahandling | 1.1.2 | Plan for omstilling af egen drift | Tjek - er planen udarbejdet og godkendt
Tilgang | 1.2 | Vi ser potentialerne for at skabe merværdi gennem samspil mellem klima, vækst og velfærd | 1.2.1 | Hver klimaindsats screenes for merværdier | Se kolonne i Klimaindsatskataloget
Tilgang | 1.3 | Vi skaber plads til diversitet i klimaindsatsen, så alle kan være med | 1.3.1 | Åbne stormøder i Klima Rebild forskellige steder i kommunen | Liste med placering af møder
Tilgang | 1.4 | Med naturen som fundament, skal klimaindsatsen bidrage til at styrke et godt og sundt liv | 1.4.1 | Naturen indgår i klimaindsatserne | Se Klimaindsatskataloget
Tilgang | 1.4 | Med naturen som fundament, skal klimaindsatsen bidrage til at styrke et godt og sundt liv | 1.4.2 | Sundhed og velvære indgår som merværdier klimaindsatserne | Se kolonne i Klimaindsatskataloget
Læring og Levevis | 2.0 | Vi er bevidste om klimaet og godt klædt på til at træffe de klimavenlige valg
Læring og Levevis | 2.1 | Udbrede viden om klimavenlig adfærd | 2.1.1 | Viden gøres tilgængelig på klimarebild.dk og Klima Rebilds hjemmeside | Opslag på facebook og hjemmesiden
Læring og Levevis | 2.2 | Inspirere og understøtte borgere og foreninger | 2.2.1 | Klima Rebild arrangementer | Liste på klimarebild.dk
Læring og Levevis | 2.3 | Lære børn og unge om klimadagsordenen | 2.3.1 | Klima på skemaet | Rundspørge hos børnehaver, skoler og gymnasier
Læring og Levevis | 2.4 | Inddrage relevante aktører | 2.4.1 | Afholdelse af Klima Rebild stormøder | Liste med placering af møder
Læring og Levevis | 2.5 | Klæde borgere og virksomheder på til at håndtere lokale effekter af klimaforandringerne | 2.5.1 | Inspirationsfolder udarbejdes og uddeles | Tjek - er folderen lavet? Derefter hvor den uddeles
Læring og Levevis | 2.6 | Skubbe på for et mere klimavenligt forbrug | 2.6.1 | Rebild Kommune arbejder med eget forbrug | Status hos Indkøb
Natur, Skov og Landbrug | 3.0 | Vi tager udgangspunkt i naturen på vejen mod fremtidens landbrug med reduceret klimaaftryk fra lavbund, dyr og planteproduktion kombineret med øget optaget fra skov
Natur, Skov og Landbrug | 3.1 | Øge arealet af vådlagt lavbund og skov | 3.1.1 | Øget lavbundsareal - se indsats | Antal lavbundsprojekter ganget med størrelse
Natur, Skov og Landbrug | 3.1 | Øge arealet af vådlagt lavbund og skov | 3.1.2 | Øget skovareal - se indsats | Antal skovrejsningsprojekter ganget med størrelse
Natur, Skov og Landbrug | 3.2 | Fremtidssikre fødevareforsyning gennem reduceret udledning fra husdyr og planteproduktion | 3.2.1 | Minimeret udledning fra husdyr - se indsats | Antal husdyr fodret med metanreducerende foder/Antal husdyr i alt
Natur, Skov og Landbrug | 3.2 | Fremtidssikre fødevareforsyning gennem reduceret udledning fra husdyr og planteproduktion | 3.2.2 | Minimeret udledning fra planteproduktion - se indsats | Emissionsreducerende tiltag hos planteproducenter/Anvendelse af ESGreentool
Natur, Skov og Landbrug | 3.3 | Samarbejde med landbruget | 3.3.1 | Årlige åbne dialogmøder | Afholdt?
Natur, Skov og Landbrug | 3.4 | Forbedre kvalitet og spredning af natur og biodiversitet | 3.4.1 | Mere bynatur i planlægningen | Plan krydser af på lokalplanliste?
Natur, Skov og Landbrug | 3.4 | Forbedre kvalitet og spredning af natur og biodiversitet | 3.4.2 | Græsning og hjemmehørende arter indgår som elementer i projekter | Overblik hos natur?
Energi og Mobilitet | 4.0 | Vi skaber sammenhæng i energisystemet gennem balance mellem forbruget og produktionen af vedvarende energi og fossilfri brændsler
Energi og Mobilitet | 4.1 | Minimere antallet af fossildrevne køretøjer | 4.1.1 | Danmarks statistik: BIL54: Bestand af motorkøretøjer efter område, køretøjstype, brugerforhold og drivmiddel
Energi og Mobilitet | 4.2 | Øge produktionen af vedvarende energi | 4.2.1 | Vind: https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/data-oversigt-over-energisektoren
Energi og Mobilitet | 4.2 | Øge produktionen af vedvarende energi | 4.2.2 | Etablerede VE anlæg
Energi og Mobilitet | 4.3 | Styrke fjernvarmenettet | 4.3.1 | Antallet af godkendte varmeprojekter | Plan har oversigt
Energi og Mobilitet | 4.4 | Optimere energiforbruget | 4.4.1 | Energirenoveringer
Energi og Mobilitet | 4.5 | Grøn mobilitet øger sundheden gennem bevægelse og samvær | 4.5.1 | Flere på cyklen og sammen i bilerne: Udtræk fra Transportvaneundersøgelsen: https://www.cta.man.dtu.dk/transportvaneundersoegelsen/adgang_til_data | 15.000 kr. for adgang årligt, alternativt udtræk
Cirkulær Økonomi | 5.0 | Vi tænker mere cirkulært, minimere forbruget og ser muligheder og ressourcer fremfor affald
Cirkulær Økonomi | 5.1 | Øge genanvendelsen af husholdsningsaffald | 5.1.1 | Affaldsdatasystemet: https://www.ads.mst.dk/Forms/Reports/ReportsBehandledeMaengderOverview.aspx
Cirkulær Økonomi | 5.2 | Stille krav til cirkularitet ved byggeri og anlæg | 5.2.1 | Andelen af udbud med krav til cirkularitet | Udbudsplanen screenes
Cirkulær Økonomi | 5.3 | Styrke kommunens erhvervsmæssige position gennem netværk, vidensdeling og samtænkning af værdikæder | 5.3.1 | Antal netværk og arrangementer ved Business Rebild
Klimatilpasning | 6.0 | Vi bliver klimarobuste ved at indtænke vandets naturlige vej i tilpasning og udvikling
Klimatilpasning | 6.1 | Forebygge og reducere oversvømmelsesrisiko | 6.1.1 | Antal risikoområder hvor løsning er identificeret og implementeret | Se Klimaindsatskataloget
Klimatilpasning | 6.2 | Forebygge og reducere andre klimaricisi, som tørke, hedebølge og storm | 6.2.1 | Indskrevet i beredskabsplaner | Antal gennemførte områder
Klimatilpasning | 6.3 | Samarbejde og koordinere klimatilpasning, så der skabes synergi mellem projekter | 6.3.1 | Antal koordinerede projekter og afholdelse af møder i klimatilpasnings taskforce | Spildevand
Klimatilpasning | 6.4 | Skabe flere rekreative områder af højere kvalitet | 6.4.1 | Antal nye eller reetablerede rekreative områder | Plan laver oversigt
Klimatilpasning | 6.5 | Tilbageholde vandet i oplandet | 6.5.1 | Antallet af projekter hvor vand er tilbageholdt i oplandet | Plan laver oversigt

## Strategiske indsatser - KPI'er
Strategisk indsats | KPI | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Få flere med i klimaindsatsen | Antal partnerskabsaftaler |  | 0
Få flere med i klimaindsatsen | Estimeret deltagerantal i Klima Rebild aktiviteter og stormøder |  | Ukendt
Øge arealerne af vådlagte lavbundsjorde og skov | Antal skovrejsningsprojekter ganget med størrelse |  | 0
Øge arealerne af vådlagte lavbundsjorde og skov | Skovareal i hektar | 11032.375
Øge arealerne af vådlagte lavbundsjorde og skov | Antal lavbundsprojekter ganget med størrelse
Øge arealerne af vådlagte lavbundsjorde og skov | Vådlagt lavbundsareal i hektar | 588
Fremtidssikre fødevareforsyningen gennem reduceret udledning fra husdyr og planteproduktion | Antal husdyr fodret med metanreducerende fodertilskud/Antal husdyr i alt |  | Ukendt
Fremtidssikre fødevareforsyningen gennem reduceret udledning fra husdyr og planteproduktion | Emissionsreducerende tiltag hos planteproducenter |  | Ukendt
Omstille til CO2 neutrale varmekilder | Antal olie- og gasfyr | x
Omstille til CO2 neutrale varmekilder | Andel af CO2 neutrale varmekilder hos kraftvarmeværker
Overgå til grønnere og mere aktiv mobilitet | Antal fossildrevne køretøjer: DST BIL 710: https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp
Overgå til grønnere og mere aktiv mobilitet | Øget brug af cykel |  | Kræver indkøb af Transportvaneundersøgelsen
Overgå til grønnere og mere aktiv mobilitet | Øget anvendelse af samkørsel |  | Kræver indkøb af Transportvaneundersøgelsen
Producere mere vedvarende energi | Antal prioriterede VE projekter/Estimere MW |  | 2 | 3
Producere mere vedvarende energi | Antal vindmøller og produceret MWh
Producere mere vedvarende energi | Antal solceller og produceret MWh
Indtænke cirkularitet i byggeri og anlæg | Antal udbud med krav om cirkularitet |  | 0
Øge samarbejde og koordinering omkring klimatilpasning | Afholdelse af koordineringsmøder |  | 4
Øge samarbejde og koordinering omkring klimatilpasning | Antal samtænkte projekter |  | 1